## Hoja1
PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2022 COMISION DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -CODEVET PETEN
No. | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESULTADO VERIFICABLE | META | RESPONSABLE | RECURSOS | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Eje: Fortalecimiento institucional
Objetivo: Mejorar continuamente las capacidades institucionales de todos los actores que conforman la CODEVET para mejorar la respuesta local.
1 | Organización de la Comisión Departamental de Prevención de la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -CODEVET- | Acta de conformación de la Comisión ante el CODEDE. | 1 | Todos los actores | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A
2 | Elaboración y presentación de cronograma anual | Cronograma anual 2022 | 1 | Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET- | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN M
3 | Actualización del mapeo institucional de actores | Directorio y mapa de Actores | 1 | Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET- | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN J
4 | Planificación de acciones | Plan Operativo Anual 2022 de la Comisión | 1 | Comisión Departamental de Prevención de la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -CODEVET- | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN J to CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN J
5 | Presentación y aprobación del Plan Operativo Anual 2021 de la Comisión Municipal ante el CODEDE | Acta de aprobación | 1 | SVET y CODEVET | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A to CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN J
6 | Elaboración de manual de funciones de la Comisión | Manual de Funciones | 1 | Comisión Departamental de Prevención de la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -CODEVET- | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN J to CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A
7 | Presentación y aprobación de manual de funciones de la comisión ante el CODEDE | Acta de aprobación | 1 | SVET y CODEVET | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN S
8 | Entregar a cada intitutución que pertenece a la Comisión, material de prevención de los delitos VET | Meterial entregado | 100% | Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET- | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN J to CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN S
9 | Elaboración de Estrategia Departamental para de Prevención de Delitos VET. | Estrategia Departamental desarrollada | 1 | SVET y CODEVET | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN D
10 | Reuniones de trabajo | Actas de reuniones de la CODEVET | 2 | CODEDE | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN J to CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN D
11 | Monitoreo y evaluación de plan de trabajo | Informe de monitoreo y evaluación | 2 | CODEVET | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN D
12 | Elaboración y presentación de un diagnóstico de Delitos VET ante la Comisión y validación ante el CODEDE. | Informe de Daignóstico | 1 | Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET- | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN O
13 | Presentación de Informes de acciones realizadas ante el CODEDE | Informes de avance del POA | 1 | CODEVET | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A to CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN D
Eje: Prevención
objetivo: Disminuir la incidencia de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas en el departamento.
1 | Formación y capacitación sobre los delitos VET y prevención de embarazos en adolescentes. | Plan de acción | 1 | SVET MINEDUC MSPAS | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN S to CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN N
2 | Promover la creación de grupos de autoayuda con pertinencia cultural a mujeres violentadas, adolescentes y jóvenes. | Plan de creación de los grupos de autoayuda | 1 | MSPAS DMMs PNC PGN PDH CAIMUS CONADI UPCV | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN O to CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN D
3 | Promover la creación de Escuela de Padres | Plan de acción | 1 | DMM PNC MINEDUC SBS Hospital CONADI | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN O to CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN N
4 | Realizar Campañas de sensibilización sobre el uso responsable de Redes Sociales, prevención de violencia y embarazos en adolescentes. | Plan de Campaña | 1 | PNC MINEDUC SVET CONADI TAN UXIL | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN O to CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN D
5 | Capacitación sobre prevención de la violencia en todas sus manifestaciones y embarazos en adolescentes. | Listado de participantes, fotografias, contenido del tema. | 8 | DEMI SEPREM SVET REFUGIO DE LA NIÑEZ SBS CONADI MSPAS PLANEA | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN J to CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN N
Eje: Detección, Anteción y Protección
Objetivo: Fortalecer la atención integral a víctimas sobrevivientes de violencia sexual, explotación y trata de personas en el ámbito local.
1 | Articulación de rutas de atención y derivación de casos de violencia y atención a la victima | Ruta creada de atención y derivación de casos de violencia | 1 | Comisión Departamental de Prevención de la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -CODEVET- | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN S to CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN N
2 | Espacios de discusión y análisis de casos/ sala situacional de casos de delitos VET para mejorar las prácticas y acciones institucionales | Listado de participantes, fotografias, contenido del tema. | 1 | Comisión Departamental de Prevención de la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -CODEVET- | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN J
3 | Atención integral a mujeres, niñas y adolescentes, sobrevivientes de violencia fisica, psicologica, economica y sexual. | Mujeres, niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia acuden a los servicios y reciben una atencion integral o son referidas. | 100% | ASOCIACION IXQIK CONADI SBS | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN J to CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN N
Eje: Persecución y Sanción
Objetivo: Fortalecer las capacidades de los entes encargados de la persecución y sanción de los delitos VET para una respuesta pronta y eficaz.
1 | Realización de talleres informativos, gestión y Desarrollo de conferencias entre las instituciones y con otros actores importantes. | Listado de participantes, fotografias, contenido del tema. | 3 | Comisión Departamental de Prevención de la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -CODEVET- | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN S to CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN N
2 | Gestión con autoridades locales para la planificación y desarrollo de congresos, simposios, foros o similares en el ámbito local. | Listado de participantes, fotografias, contenido del tema. | 3 | Comisión Departamental de Prevención de la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -CODEVET- | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A to CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN N
3 | Realización de talleres de intercambio de información y procedimientos en el abordaje de casos de delitos VET. | Listado de participantes, fotografias, contenido del tema. | 8 | Comisión Departamental de Prevención de la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -CODEVET- | bar: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN J to CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN N
Note on B11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: yo quitaría esta actividad.